## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 7 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
Units | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Design Your Experiment | 1 | 4 | 2 | 3 | 100%
Create Your Experiment | 5 | 14 | 5 | 6 | 10% | bar: PERIODS 4
Development Plan | 5 | 2 | 5 | 2 | 75% | bar: PERIODS 7; PERIODS 12
Proto | 7 | 3 | 8 | 2 | 100%
Testing Proto | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Second Proto | 13 | 1 | 13 | 0 | 0%
Testing Proto 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 8 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 8 | 0 | 0 | 0%
To Be Entered | 0 | 28 | 0 | 0 | 0%